## Sheet1
大类 | 工作项 | 开始时间 | 完成时间 | 状态
服务器 | 安装docker | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 完成
| 安装mysql image | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 完成
| 安装nginx image | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 完成
| 安装asp.net core2.2 image | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 完成
| 域名映射 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 完成
| 前端网站、后台网站、接口api的nginx配置 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 完成
网站前端（http://www.hosinowt.com） | 网站静态首页 |  |  | 进行中
后台网站前端（http://www.hosinowt.com/backstage） | 登录静态页面 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 完成
| 产品分类静态页面 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 完成
接口api | 项目框架搭建 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 完成
| 首页-获取所有分类 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 完成
| 首页-获取最新产品 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 完成
| 首页获取热门产品 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 完成
| 首页获取banner | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 完成
| 首页获取Video | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 完成
| 后台-所有分类接口 | 2019-05-12
| 后台-增加分类 | 2019-05-12
| 后台-修改分类 | 2019-05-12
| 后台-获取单个分类 | 2019-05-12